## 2018-2021
Prioritert anleggsprogram
2018-2021
[6 empty] | Drift |  | Anslått kostnad | Finansiering (i 1000 kr)
[5 empty] | Byggearb. påbegynt |  |  |  | 2018-2021
Anleggstype | Prosjekteier | Sted | Kategori | Byggestart |  | Færder kommune | Andre |  | Kommunale midler | Herav mva-ref. | Spillemidler | Andre
Ordinære anlegg
Wilhelmsenhallen (rehabilitering) | Færder kommune | Borgheim | Rehabilitering (omfattende) | 2016 | x | x |  | 15000 | 10000 | 3750 | 5000
Tønsberg Ishall: Interkommunaltsamarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Eik | Rehabilitering (omfattende) | 2018 |  | x | Tønsberg kommune | 17500 | ? | 0 | 33%+30% | Tønsberg kommune
Amerikansk fotball: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Gamle idretten | Rehabilitering (kunstgress) | 2018 |  | x | Tønsberg kommune | 7500 | ? | 0 | 33%+30% | Tønsberg kommune
Rehabilitering Maier Arena: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Messeområde | Rehbilitering/nybygg | 2018 |  | x | Tønsberg kommune |  | ? |  | 33%+30% | Tønsberg kommune
Svømmeanlegg: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Utredes | Nybygg | ? |  | x | Tønsberg kommune | ? | ? |  | 33%
Idrettshall og basishall/motorikkhall | Færder kommune | Labakken skole | Nybygg | 2018 |  | x |  | 68000 | 45300 |  | 33%
Klubbhus, Nesskogen | Nøtterøy Idrettsforening | Duken | Nybygg | 2018 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening | 13000 |  |  | 33% | Nøtterøy IF
Nærspillanlegg | Nøtterøy Golfklubb | Nøtterøy Golfbane | Nytt anlegg | 2018 |  |  | Nøtterøy Golfklubb | 1000 |  |  | 33% | Nøtterøy Golfklubb
Orienteringskart for Tjøme | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | Tjøme | Nytt anlegg | 2018 |  |  | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | 150 |  |  | 33% | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn
Orienteringskart for Strengsdal | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | Strengsdal | Nytt anlegg | 2018 |  |  | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | 150 |  |  | 33% | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn
Rehabilitering av kunstgress | Nøtterøy Idrettsforening | Nesskogen | Rehabilitering | 2018 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening | ? |  |  | 50% | Nøtterøy Idrettsforening
Nærmiljøanlegg
Basketballbane | Færder kommune/FAU | Borgheim skole | Rehabilitering av eksisterene | ? |  | x | FAU | 50 | mva.-refusjon | 10 | 25 | FAU; 15
Utendørs treningspark | Torød og Hårkollen IF | Torød | Nybygg | 2017 | x |  | Torød og Hårkollen IF | 250 | mva.-refusjon | 40 | 125 | Torød og Hårkollen IF
Padleled | Færder kommune/VFK | Veierland | Nybygg | 2018? |  | x | Færder kommune/Oslofjordens Friluftsråd |  | ?
Beachhåndballbane | Teie IF/Færder kommune | Teie | Nybygg | 2017 |  | x | Færder kommune | 300 | mva.-refusjon |  | 150 | Teie IF
Pump track og skateanlegg | Færder kommune/FAU | Brattås skole | Nytt anlegg | 2018 |  | x | Færder kommune | 600 |  |  | 50% | Stiftelse
Utendørsområde | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2018 |  | x | Færder kommune | ? |  |  | 50%
Nærmiljøpark | Nøtterøy Idrettsforening | Nesskogen | Nytt anlegg | 2018-2019 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening | ? |  |  | 50% | Nøtterøy IF
Friluftsliv jfr. Forvaltningsplan (fra anleggsplan 2016-2019)
Lysløype | Færder kommune | Torød | Rehabilitering |  |  | x |  | 750 |  |  | 50%
Lysløype | Færder kommune | Tømmerholt | Rehabilitering |  |  | x |  | 300 |  |  | 50%
Kyststi | Færder kommune | Hele Færder | Videreføring |  |  | x |  | 250 |  |  | 50%
Kjølholmen, brygge, adkomst, infotavle | Færder kommune | Veierland | Utvikling |  |  | x |  | 410 |  |  | må vurderes
Hella (søndre), p-plasser, atkomststier | Færder kommune | Borgheim | Utvikling |  |  | x |  | 300 |  |  | må vurderes
Rosanes friområde | Færder kommune | Teie | Rehabilitering |  |  | x |  | 6000 |  |  | må vurderes
Molo/bryggeanlegg | Færder kommune | Vestre Bolæren | Nybygg |  |  | x |  | 1500 |  |  | må vurderes
Badebinge | Færder kommune | På egnet sted | Nybygg |  |  | x |  | 2000 |  |  | må vurderes
Møteplasser i utvalgte friluftsområder | Færder kommune | Hele Færder | Nybygg |  |  | x |  | 500 | 250 |  | må vurderes
Toaletter i utvalgte friluftsområder | Færder kommune | Hele Færder | Nybygg |  |  | x |  | 1000 | 500 |  | 33%
Skogro friluftsområde | Færder kommune | Vestskogen | Diverse opparbeidelse |  |  | x |  | 2000 | 1000 |  | må vurderes
Lokale kulturbygg
Engø Grendehus | Østbygda Velforening | Engø | Nytt bygg | 2017 | x |  | Østbygda Velforening | 2600 |  |  | 867 | Østbygda Velforening
Kulturhus/blackbox | Færder kommune | Labakken skole | Nytt bygg | 2018 |  | x |  | ? |  |  | 33%
Bibliotek på Tjøme | Færder kommune | Tjøme sentrum | Nytt bygg | 2018 |  | x |  | ? |  |  | 33%
Alle beløp i 1000 kr.
Andre = midlene blir dekket inn av andre foreninger/kommuner, eller det vil bli skaffet midler gjennom andre bidragsytere (stiftelser etc.)
Interkommunale prosjekt = tiltak der to eller flere kommuner går sammen om å realisere et prosjekt. Dersom to kommuner samarbeider, utløser dette 30% ekstra i spillemidler (beregnes ut fra det gitte søknadsbeløpet).

## Rullert 2019
Prioritert anleggsprogram
2018-2021 (rullert 2019)
[6 empty] | Drift |  | Anslått kostnad | Finansiering
Byggearb. påbegynt
Anleggstype | Prosjekteier | Sted | Kategori | Byggestart |  | Færder kommune | Andre |  | Kommunale midler | Herav anslått mva-ref. | Spillemidler | Andre
Ordinære anlegg
Wilhelmsenhallen | Færder kommune | Borgheim | Rehabilitering/nybygg (omfattende) | 2016/2019 |  | x |  | 42200000 | 31300000 | 6260000 | 33%
Rehabilitering av Tønsberg Ishall og Maier Arena: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Eik | Rehabilitering (omfattende) | 2019 |  | x | Tønsberg kommune | 95600000 | 4960000 | 0 | 33%+30% | Tønsberg kommune
Amerikansk fotball: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Gamle idretten | Rehabilitering (kunstgress) | 2019 |  | x | Tønsberg kommune | 7500000 | 375000 | 0 | 33%+30% | Tønsberg kommune
Svømmeanlegg: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Utredes | Nytt anlegg | ? |  | x | Tønsberg kommune | 350000000 | 17500000 | 0 | 33% | Tønsberg kommune
Idrettshall og motorikkhall | Færder kommune | Labakken skole | Nye anlegg | 2019 |  | x |  | 68000000 | 4533000 | 17000000 | 33%
Nærspillanlegg | Nøtterøy Golfklubb | Nøtterøy Golfbane | Nytt anlegg | 2019 |  |  | Nøtterøy Golfklubb | 977000 |  | 325000 | 33% | Nøtterøy Golfklubb
Orienteringskart for Tjøme | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | Tjøme | Nytt anlegg | 2019 |  |  | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | 150000 |  | 37500 | 33% | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn
Orienteringskart for Strengsdal | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | Strengsdal | Nytt anlegg | 2019 |  |  | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn | 150000 |  | 37500 | 33% | Orienteringslaget Tønsberg og Omegn
To tennisbaner - utendørs | Nytt idrettslag | Veierland | Nye anlegg | 2019 |  |  | Veierland IL | 2750000 |  | 916000 | 33% | Veierland IL
Turkart | Færder kommune | Færder kommune | Nytt anlegg | 2019 |  | x |  | 150000 | 100000 | 30000 | 33%
Rehabilitering av kunstgress | Nøtterøy Idrettsforening | Nesskogen | Rehabilitering | 2020 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening | ? |  |  | 33% | Nøtterøy Idrettsforening
Rehabilitering av kunstgress | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Rehabilitering | ? |  |  | Teie idrettsforening | ? |  |  | 33% | Teie Idrettsforening
Universell utforming | 2. Nøtterøy speidergruppe | Speiderbo | Universell utforming | ? |  |  | 2. Nøtterøy speidergruppe | 200000 |  | 66000 | 33% | 2. Nøtterøy speidergruppe
Klubbhus | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Rehabilitering eller nybygg | ? |  |  | Teie idrettsforening | ? |  |  | 33% | Teie Idrettsforening
Nærmiljøanlegg
Pump track og skateanlegg | Færder kommune/FAU | Brattås skole | Nye anlegg | 2018 |  | x | Færder kommune | 1112500 |  | 222500 | 50% | Tømmerholt IL, Tømmerholt Velforening og FAU Brattås skole
Sandhåndballbane, sandvolleyballbane og treningspark | Nøtterøy Idrettsforening | Nesskogen | Nye anlegg | 2019 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening | 649000 |  | 216000 | 50% | Nøtterøy IF
Sandhåndballbane, sandvolleyballbane og treningspark | Færder kommune | Rosanes friområde | Nye anlegg | 2018 |  | x |  | 1250000 | 625000 | 416000 | 50%
Lysløype | Færder kommune | Wilhelmsenhallen-Tømmerholt | Rehabilitering | 2019 |  | x |  | 400000 | 200000 | 133000 | 50%
Streetbasketbane og ballvegg | Veierland IL | Veierland | Nye anlegg | 2019 |  |  | Veierland IL | 750000 |  | 187500 | 50%
Knøtteskatepark | Færder kommune/FAU | Føynland skole | Nytt anlegg | 2019 |  | x | FAU Føynland skole | 500000 |  |  | 50% | FAU Føynland skole
Utendørsområde | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2019 |  | x | Færder kommune | ? |  |  | 50%
Oppgradering av fotballbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | 2019 |  |  | Veierland Vel | 30000 |  |  | 50%
Frisbeegolfbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | 2019 |  |  | Veierland Vel | 70000 |  |  | 50%
Aktivitetspark | Færder kommune | Østre Bolæren | Rehabilitering/nytt anlegg | 2019 |  | x |  | 1000000 | 500000 | 333000 | 50%
Lysløype | Færder kommune | Haug | Nybygg | 2020 |  | x |  | 1000000 | 500000 | 333000 | 50%
Zip-line og klatrepark | Færder kommune/FAU | Oserød | Nytt anlegg | ? |  | x | FAU Oserød skole | 740000 |  | 185000 | 50% | FAU Oserød skole
Sandvolleyballbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | ? |  |  | 50%
Beachhåndballbane | Teie IF | Teie | Nytt anlegg | ? |  |  | Teie IF | 300000 |  | 75000 | 50% | Teie IF
Hella (søndre) oppgradere atkomststier fra fremtidig parkeringsplass | Færder kommune | Borgheim | Utvikling | ? |  | x |  | 200000 | 100000 | 66000 | 50%
Møteplasser med atkomstvei i utvalgte friluftsområder | Færder kommune | Hele Færder | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 500000 | 300000 |  | må vurderes
Friluftsliv jfr. Forvaltningsplan
Sanitæranlegg knyttet friluftsområder | Færder kommune | Haugsjordet | Nytt anlegg | 2019 |  | x |  | 1000000 | 333000 | 250000 | 33%
Sanitæranlegg knyttet friluftsområder | Færder kommune | Fynsletta | Nytt anlegg | 2020 |  | x |  | 600000 | 533000 | 150000 | 33%
Kyststi | Færder kommune | Hele Færder | Videreføring | ? |  | x |  | 250000 | 175000 | 62500 | 33%
Badebinge | Færder kommune | På egnet sted | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 2000000 | 1333333 | 500000 | Særskilt vurdering fra Kulturdepartementet
Lokale kulturbygg
Kulturscene | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2019 |  | x |  | ? |  |  | 33%
Bibliotek på Tjøme | Færder kommune | Tjøme sentrum | Nytt anlegg | ? |  | x |  | ? |  |  | 33%
Oppgitte summer er anslagstall og kan/vil bli justert i anleggsprosessen
Andre = midlene blir dekket inn av andre foreninger/kommuner, eller det vil bli skaffet midler gjennom andre bidragsytere (stiftelser etc.)
Interkommunale prosjekt = tiltak der to eller flere kommuner går sammen om å realisere et prosjekt. Dersom to kommuner samarbeider, utløser dette 30% ekstra i spillemidler (beregnes ut fra det gitte søknadsbeløpet).

## Rullert 2020
Prioritert anleggsprogram
2018-2021
[6 empty] | Drift |  | Anslått kostnad | Finansiering
Byggearb. påbegynt
Anleggstype | Prosjekteier | Sted | Kategori | Byggestart |  | Færder kommune | Andre |  | Kommunale midler | Herav anslått mva-ref. | Spillemidler (Inntil %) | Andre
Ordinære anlegg
Wilhelmsenhallen | Færder kommune | Borgheim | Rehabilitering/nybygg (omfattende) | 2021 |  | x |  | 42200000 | 31300000 | 6260000 | 33%
Svømmeanlegg: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Utredes | Nytt anlegg | ? |  | x | Tønsberg kommune | 350000000 | 17500000 | 0 | 33% | Tønsberg kommune
Idrettshall | Færder kommune | Labakken skole | Nye anlegg | 2020 |  | x |  | 67600139 | 57100139 | 16900034 | 10500000
Motorikkhall | Færder kommune | Labakken skole | Nye anlegg | 2020 |  | x |  | 13373857 | 12173857 | 3343464 | 1200000
To tennisbaner - utendørs | Veierland Idrettslag | Veierland | Nye anlegg | 2021 |  |  | Veierland IL | 2750000 |  | 916000 | 33% | Veierland IL
Turkart | Færder kommune | Færder kommune | Nytt anlegg | 2020 |  | x |  | 150000 | 100000 | 30000 | 33%
Rehabilitering av kunstgress | Nøtterøy Idrettsforening | Nesskogen | Rehabilitering | 2019 | X |  | Nøtterøy Idrettsforening | 3000000 |  | 750000 | 33% | Nøtterøy Idrettsforening
Rehabilitering av kunstgress - kunstgressbane 1 | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Rehabilitering | 2019 |  |  | Teie idrettsforening | 7529130 |  | 25% | 33% | Teie idrettsforening
Klubbhus | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Rehabilitering eller nybygg | ? |  |  | Teie idrettsforening | ? |  |  | 33% | Teie Idrettsforening
Kyststi | Færder kommune | Hele Færder | Videreføring | ? |  | x |  | 250000 | 175000 | 62500 | 33%
Badebinge | Færder kommune | På egnet sted | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 2000000 | 1333333 | 500000 | Særskilt vurdering fra KUD
Nytt 11er kunstgress på hovedbanen inkl. flomlys | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | 2020 |  |  | Teie idrettsforening | 10059019 |  | 25% | 33% | Teie idrettsforening
To treningsfelt ved ny 11er kunstgressbane | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | 2020 |  |  | Teie idrettsforening | 3091808 |  | 25% | 33% | Teie idrettsforening
Rundløpebane og sprintløpebane rundt gressbanen | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | ? |  |  | Teie idrettsforening | 4806741 |  | 25% | 33% | Teie idrettsforening
Heisekran til parabåter - universell utforming | Tønsberg Seilforening | Fjærholmen | Nytt anlegg | 2019 |  |  | Tønsberg Seilforening | 302648 |  | 25% | 33% | Tønsberg Seilforening
Rehabilitering lysløype | Nøtterøy Idrettsforening/Bergan Vel | Nesskogen | Rehabilitering | 2021 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening/Bergan Vel | 400000 |  | 25% | 50% | Bergan Vel
Kajakksenter | Havpadlerne Færder | Fjærholmen | Nytt anlegg | ? |  |  | Havpadlerne Færder | 6000000 | ? | 25% | 33% | Havpadlerne Færder
Sanitæranlegg | Færder kommune | Randineborg | Nytt anlegg | 2019 |  | x |  | 600000 |  | 25% | 33%
Nærmiljøanlegg
Lysløype | Færder kommune | Wilhelmsenhallen-Tømmerholt | Rehabilitering | ? |  | x |  | 400000 | 200000 | 133000 | 50%
Streetbasketbane og ballvegg | Veierland IL | Veierland | Nye anlegg | ? |  |  | Veierland IL | 750000 |  | 187500 | 50% | Veierland IL
Utendørsområde | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x |  | ? |  |  | 50%
Oppgradering av fotballbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | 30000 |  |  | 50% | Veierland Vel
Frisbeegolfbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | 70000 |  |  | 50% | Veierland Vel
Aktivitetspark | Færder kommune | Østre Bolæren | Rehabilitering/nytt anlegg | ? |  | x |  | 1000000 | 500000 | 333000 | 50%
Lysløype | Færder kommune | Haug | Nybygg | 2021 |  | x |  | 1000000 | 500000 | 333000 | 50%
Zip-line og klatrepark | Færder kommune/FAU | Oserød | Nytt anlegg | 2020 |  | x | FAU Oserød skole | 740000 |  | 185000 | 50% | FAU Oserød skole
Sandvolleyballbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | ? |  |  | 50% | Veierland IL
Beachhåndballbane | Teie IF | Teie idrettspark | Nytt anlegg | ? |  |  | Teie IF | 300000 |  | 75000 | 50% | Teie IF
Møteplasser med atkomstvei i utvalgte friluftsområder | Færder kommune | Hele Færder | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 500000 | 300000 |  | må vurderes
Hella (søndre) oppgradere atkomststier fra fremtidig parkeringsplass | Færder kommune | Borgheim | Utvikling | ? |  | x |  | 200000 | 100000 | 66000 | 50%
Basketballbane | Nøtterøy Idrettsforening | Nesskogen | Nytt anlegg | 2020 |  |  | Nøtterøy Idrettsforening | 600000 |  |  | 50% | Nøtterøy Idrettsforening
Oppgradering uteområder - ballflate og pumptrack | Færder kommune | Teie skole | Nye anlegg | ? |  | x |  | 600000 | 55000 |  | 50%
Terrengsykkelbane | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | 2020 |  |  | Teie idrettsforening | 549 420 |  |  | 50% | Teie idrettsforening
Trimpark | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | ? |  |  | Teie idrettsforening | 400000 |  |  | 50% | Teie idrettsforening
Lokale kulturbygg
Kulturscene | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x |  | 20134084 | 18134084 | 4533521 | 2000000
Bibliotek på Tjøme | Færder kommune | Tjøme sentrum | Nytt anlegg | ? |  | x |  | ? |  |  | 33%
Kulturscene/amfi | Færder kommune | Tjøme Ungdomsskole | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 10000000 | 5500000 | 2500000 | 33%
Nye anlegg i 2020
Oppgitte summer er anslagstall og kan/vil bli justert i anleggsprosessen
Andre = midlene blir dekket inn av andre foreninger/kommuner, eller det vil bli skaffet midler gjennom andre bidragsytere (stiftelser etc.)
Interkommunale prosjekt = tiltak der to eller flere kommuner går sammen om å realisere et prosjekt. Dersom to kommuner samarbeider, utløser dette 30% ekstra i spillemidler (beregnes ut fra det gitte søknadsbeløpet).

## Rullert 2021
Prioritert anleggsprogram
2018-2021
[6 empty] | Drift |  | Anslått kostnad | Finansiering
Byggearb. påbegynt
Anleggstype | Prosjekteier | Sted | Kategori | Byggestart |  | Færder kommune | Andre |  | Kommunale midler | Herav anslått mva-ref. | Spillemidler (Inntil %) | Andre
Ordinære anlegg
Wilhelmsenhallen | Færder kommune | Borgheim | Rehabilitering/nybygg | 2022 |  | x |  | 42200000 | 31300000 | 10550000 | 33%
Svømmeanlegg: Interkommunalt samarbeid (min. 5%) | Tønsberg kommune | Tomt ved Tønsberg svømmehall | Nytt anlegg | ? |  | x | Tønsberg kommune | 350000000 | 17500000 | 87500000 | 33% | Tønsberg kommune
Idrettshall | Færder kommune | Labakken skole | Nye anlegg | 2020 | x | x |  | 67600139 | 57100139 | 16900034.75 | 10500000
Motorikkhall | Færder kommune | Labakken skole | Nye anlegg | 2020 | x | x |  | 13373857 | 12173857 | 3343464.25 | 1500000
To tennisbaner - utendørs | Veierland Idrettslag | Veierland | Nye anlegg | ? |  |  | Veierland IL | 2750000 |  | 687500 | 33% | Veierland IL
Klubbhus | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Rehabilitering eller nybygg | ? |  |  | Teie idrettsforening | ? |  |  | 33% | Teie Idrettsforening
Kyststi | Færder kommune | Hele Færder | Videreføring | ? |  | x |  | 250000 | 175000 | 62500 | 33%
Badebinge | Færder kommune | På egnet sted | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 2000000 | 1333333 | 500000 | Særskilt vurdering fra KUD
Rundløpebane og sprintløpebane rundt gressbanen | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | ? |  |  | Teie idrettsforening | 4806741 |  | 1201685.25 | 33% | Teie idrettsforening
Lysløype på Nesskogen | Nøtterøy idrettsforening | Nesskogen idrettspark | Rehabilitering trasé, nytt lysanlegg | 2021 |  |  | Nøtterøy IF/Bergan Vel | 1427252 | 45000 | 356813 | 33% | Nøtterøy IF/Bergan Vel
Kajakksenter | Havpadlerne Færder | Fjærholmen | Nytt anlegg | ? |  |  | Havpadlerne Færder | 6000000 | ? | 1500000 | 33% | Havpadlerne Færder
Sanitæranlegg | Færder kommune | Randineborg | Nytt anlegg | 2019 | x | x |  | 600.000 |  |  | 33%
Nytt 11er kunstgress på hovedbanen inkl. flomlys | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | 2020 |  |  | Teie idrettsforening | 10059019 |  | 2514754.75 | 2700000 | Teie idrettsforening
Sanitæranlegg | Nøtterøy golfbane AS | Nøtterøy golfbane | Nytt anlegg | 2021 |  |  | Nøtterøy golfklubb | 565939 |  | 141484.75 | 33% | Nøtterøy golfbane AS
Turvei med lys | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 9068117 | 7793117 | 2267029.25 | 1275000
Utvidelse av Tjømehallen | Færder kommune | Lindhøy | Nybygg | ? |  | x |  | ? | ? |  | 33%
Rehabilitering av lysanlegg på fotballbane | Nøtterøy idrettsforening | Nesskogen idrettspark | Rehabilitering | ? |  |  | Nøtterøy idrettsforening | 1012500 |  | 253125 | 33% | Nøtterøy idrettsforening
Nærmiljøanlegg
Lysløype | Færder kommune | Wilhelmsenhallen-Holmsbrekkene | Rehabilitering | 2021 |  | x | Tømmerholt IL v/Løypelaget | 420000 |  | 105000 | 50% | Tømmelholt IL, Nøtterøy IF skigruppe, stiftelse
Lysløype | Færder kommune | Holmsbrekkene-Tømmerholt | Rehabilitering | 2021 |  | x | Tømmerholt IL v/Løypelaget | 260000 |  | 65000 | 50% | Tømmelholt IL, Nøtterøy IF skigruppe, stiftelse
Oppgradering av fotballbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | 30000 |  | 7500 | 50% | Veierland Vel
Frisbeegolfbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | 70000 |  | 17500 | 50% | Veierland Vel
Aktivitetspark | Færder kommune | Østre Bolæren | Rehabilitering/nytt anlegg | ? |  | x |  | 1000000 | 500000 | 250000 | 50%
Lysløype | Færder kommune | Haug | Nytt anlegg | 2021 |  | x |  | 3000000 | 150000 | 750000 | 1500000
Zip-line og klatrepark | Færder kommune/FAU | Oserød | Nytt anlegg | 2020 | x | x | FAU Oserød skole | 759438 |  | 189859.5 | 300000 | FAU Oserød skole
Sandvolleyballbane | Veierland Vel | Veierland | Nytt anlegg | ? |  |  | Veierland Vel | ? |  |  | 50% | Veierland IL
Beachhåndballbane | Teie IF | Teie idrettspark | Nytt anlegg | ? |  |  | Teie IF | 300000 |  | 75000 | 50% | Teie IF
Møteplasser med atkomstvei i utvalgte friluftsområder | Færder kommune | Hele Færder | Nytt anlegg | ? |  | x |  | 500000 | 300000 | 125000 | må vurderes
Hella (søndre) oppgradere atkomststier fra fremtidig parkeringsplass | Færder kommune | Borgheim | Utvikling | ? |  | x |  | 200000 | 100000 | 50000 | 50%
Oppgradering uteområder - ballflate og pumptrack | Færder kommune | Teie skole | Nye anlegg | ? |  | x |  | 600000 | 55000 | 150000 | 50%
Trimpark | Teie idrettsforening | Teie idrettspark | Nytt anlegg | 2021 |  |  | Teie idrettsforening | 844025 |  | 211006.25 | 300000 | Teie idrettsforening
Streetbasketbane og ballvegg | Veierland Idrettslag | Veierland | Nye anlegg | ? |  |  | Veierland IL | 750000 |  | 187500 | 50%
Hinderløype | Færder kommune | Lindhøy skole | Nytt anlegg | 2021 |  | x | FAU Lindhøy skole | 746134 |  | 186533.5 | 300000 | Stiftelse
Turnringer, klatrenett | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 175000 | 87500 | 43750 | 50%
Taubane/zip-line | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 139750 | 69875 | 34937.5 | 50%
Gapahuk og bålplass | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 145438 | 72719 | 36359.5 | 50%
Hinderløype/klatreanlegg | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 1050588 | 750588 | 262647 | 50%
Anlegg for stisykling | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 163750 | 81875 | 40937.5 | 50%
Ballflate grus 10x20m | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 170563 | 85281 | 42640.75 | 50%
Ballbane 15x24m | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 353425 | 176713 | 88356.25 | 50%
Ballek med ballvegg | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 102275 | 51138 | 25568.75 | 50%
Bordtennisbord x3 | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 51375 | 25688 | 12843.75 | 50%
Play cubes | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 866266 | 566266 | 216566.5 | 300000
Trimpark | Tømmerholt idrettslag | Tømmerholt idrettspark | Nytt anlegg | 2021 |  |  | Tømmerholt idrettslag | 162375 |  | 40593.75 | 50% | Tømmerholt idrettslag
Lysanlegg til basketballbane | Nøtterøy idrettsforening | Nesskogen idrettspark | Nytt anlegg | 2021 |  |  | Nøtterøy idrettsforening | 286771 |  | 71692.75 | 50% | Nøtterøy idrettsforening
Lokale kulturbygg
Bibliotek på Tjøme | Færder kommune | Tjøme sentrum | Nytt anlegg | ? |  | x |  | ? |  |  | 33%
Kulturscene/amfi | Færder kommune | Tjøme Ungdomsskole | Nytt anlegg | 2021 |  | x |  | 10000000 | 5500000 | 2500000 | 2000000
Kulturscene | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x |  | 20134084 | 18134084 | 5033521 | 2000000
Kultur- og aktivitetshus | Tjøme skateklubb | Haugsjordet | Nytt anlegg | 2020 |  |  | Tjøme skateklubb | 3614709 | 15000 | 903677.25 | 33% | Tjøme skateklubb
Uteamfi | Færder kommune | Labakken skole | Nytt anlegg | 2020 |  | x | Færder kommune | 1312500 | 879500 | 328125 | 33%
Oppgitte summer er anslagstall og kan/vil bli justert i anleggsprosessen
Andre = midlene blir dekket inn av andre foreninger/kommuner, eller det vil bli skaffet midler gjennom andre bidragsytere (stiftelser etc.)
Interkommunale prosjekt = tiltak der to eller flere kommuner går sammen om å realisere et prosjekt. Dersom to kommuner samarbeider, utløser dette 30% ekstra i spillemidler (beregnes ut fra det gitte søknadsbeløpet).
Nye anleggprosjekter rullert inn for 2021